创优项目风险管控

——建设工程合同纠纷案

【案例要旨】

明确创优工程申报责任主体。施工单位有针对性地加强有创优要求工程的过程管理，确保完成创优目标，规避法律风险。

【案情简介】

原告：甲公司（建设单位）

被告：乙公司（施工单位）

2007年11月，甲公司与乙公司签署《施工总承包合同》，乙公司承建甲公司开发的超高层商业大厦。该工程2013年3月通过竣工验收。

《施工总承包合同》约定，乙公司需确保该项目质量符合《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的要求，由乙公司负责在工程竣工验收合格后完成鲁班奖申报工作，且确保获得鲁班奖。同时，工程款付款约定，验收合格并结算完成后，累计支付至审核后的工程结算款的94%；余下1%作为竣工验收备案押金；3%作为质量保证金；2%作为鲁班奖保证金。

为提高结算过程中未解决的争议事项解决效率，甲、乙公司签订《施工总承包合同》补充协议，约定，将原合同争议解决方式从诉讼改为仲裁。

根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》规定，鲁班奖由建筑业企业自愿申报，经省、自治区、直辖市建筑业协会、有关行业建设协会或有关单位择优推荐后进行评选。本案所涉工程位于广州市境内，取得广州市建筑业联合会颁发的广州市建设工程优质奖是参评鲁班奖的前提条件。

2015年3月初，乙公司依据《施工总承包合同》约定，将整理后的评奖资料报广州市建筑业联合会，参评广州市建设工程优质奖。2015年3月26日，广州市建设工程质量评优办公室致函乙公司，函件称经过对参评资格的评审，专家组发现申报的项目毛坯面积超过25%，不满足评奖办法中关于申报鲁班奖的建设工程其内部毛坯面积不得大于25%的规定，驳回申请。最终未能参评2015年国家级鲁班奖。

2016年10月26日，甲公司向广州仲裁委员会提出仲裁申请：以乙公司未能依据《施工总承包合同》约定完成工程创优目标为由，请求裁决确认无需向乙公司支付结算款的2%鲁班奖保证金；裁决乙公司补偿本案支出律师费222921元；裁决乙公司承担本案仲裁费。

2017年6月23日，广州仲裁委员会经过审理作出裁决。

【争议焦点】

一、鲁班奖保证金支付争议是否属于仲裁管辖范围？

二、支付鲁班奖保证金的条件是否成就？

三、导致合同创优目标无法完成原因及责任归属？

【法律分析】

一、鲁班奖保证金支付争议是否属于仲裁管辖范围？

2015年3月20日甲、乙公司签订《会议纪要》，该纪要约定：对于结算中仍有争议的部分，在双方签订仲裁补充协议后提请广州仲裁委员会仲裁。附件中鲁班奖保证金支付未被列入争议事项。但是双方于3月27日签订的《施工总承包合同》补充协议，则约定《施工总承包合同》中“所有涉及争议解决方式为诉讼”之表述均修改为“提请广州仲裁委员会仲裁”。该约定意味着不仅结算争议，其他与涉案工程有关的争议解决均适用仲裁。

广州仲裁委员会认为：甲、乙公司之间签订的补充协议对于仲裁事项约定明确，仲裁机构确定唯一，受仲裁裁决约束的意思表示明确。且双方均未在第一次开庭前书面向仲裁委提出管辖权异议，广州仲裁委员会对本案有管辖权。

审理中，乙公司主张：《会议纪要》及其附件已经涵盖了双方结算时的所有争议，鲁班奖保证金支付在争议项附表中没有记载，应当理解为双方对此事项不存在争议。故甲公司应当正常支付鲁班奖保证金。

甲公司认为《会议纪要》及其附件针对的是结算问题。鲁班奖保证金不会左右结算总造价数额，只是对创优结果的保证，其性质如同质保金，即满足付，不满足扣。鲁班奖保证金是否需要支付属于补充协议约定的争议问题，应当提交仲裁委仲裁。对此仲裁庭持与甲公司相同观点。

二、支付鲁班奖保证金的条件是否成就？

《施工总承包合同》专用条款约定工程价款的2%作为鲁班奖保证金，在获得鲁班奖证书后支付。乙公司认为甲公司主动提出部分楼层精装修工程甩项的要求，同时隐瞒部分装饰装修合同，未能准确反映工程现场精装修情况，阻碍了创优申报正常推进，属于阻碍鲁班奖保证金付款条件成就的行为，应当视为付款条件成就。甲公司则坚持认为乙公司资料收集不积极，造成创优失败，应当承担不利后果。

仲裁庭认为这里的保证金应当被理解为乙公司对获得鲁班奖向甲公司作出的承诺和保证。鲁班奖保证金支付是附条件的约定，是以获得鲁班奖为支付前提条件的。该项目未能获评鲁班奖，故支付条件不成就。

三、导致合同创优目标无法完成的责任归属？

仲裁庭认为《施工总承包合同》第二条约定，乙公司承包方式为确保鲁班奖，故乙公司是涉案工程取得鲁班奖义务主体。鲁班奖评选办法第十七条规定申报工程由承建单位提出申请，主要参建单位的资料由承建单位统一汇总申报。单从合同约定及评选办法角度来看作为施工总承包单位的乙公司是本案所涉工程的申报义务主体。

仲裁庭认为乙公司作为申报主体在申报前未审慎核实申报材料是否符合评奖要求，在获知申报广州市建设工程优质奖被驳回时，仅函告了甲公司涉案工程因毛坯面积过大无法满足评奖要求，但未对后续整改作出建议，也未提醒甲公司提交新材料，未尽到一个有经验的承包商的责任，故不支持乙公司主张。

【裁判结果】

一、确认甲公司无需向乙公司支付结算款2%的鲁班奖保证金；

二、乙公司补偿甲公司办案律师费222921元；

三、本案仲裁费101789元由乙公司承担。

【启示建议】

本案最终结果对于作为施工总承包企业的乙公司来说十分不利，乙公司在出色完成工程质量任务的情况下未能取得好的经济效益，其管理中暴露的一系列问题值得总结和探讨。站在施工总承包企业角度分析如下：

首先，应当在参与投标前充分评估创优风险，设置较为合理的合同条款。总体而言，省级和国家级创优奖项评选指标一直处于僧多粥少的状态。涉及此类创优的项目投资庞大，施工技术难度大，工期长。正如本案，施工总承包合同条件严苛，创优评奖责任向施工总承包单位倾斜严重，施工总承包企业风险预估稍显不足。

其次，应当充分了解创优评选办法，重点掌握申报主体责任、申报条件、申报程序等核心环节，避免因申报操作失误带来损失。本案中乙公司对于创优评选程序理解存在一定偏颇，例如在广州市建设工程优质奖申报驳回后，乙公司认为申报仅一次机会，创优之路到此为止。但实际按照评优规则，对于申报工程时间上的描述是竣工验收程序合法，通过竣工备案，并经过一个春冬使用。评优规则未对申报时间提出明确上限（当地评审机关实际操作中竣工备案后三年内工程均可申报），也未禁止一个工程二次申报。所以本案所涉工程按评优标准进行补救施工，补充和完善申报材料后可以再次申报。

再次，施工合同履行过程中应注意保留阻碍创优因素的证据材料。在施工中，经常会出现一些施工单位难以控制的原因导致最终创优失败。司法实践中，法院会综合考虑失奖原因，施工单位投入等因素，按过错原则，兼顾公平原则裁判施工单位是否可以取得鲁班奖保证金（或者奖金）。本案中乙公司若能在甲公司提出部分楼层精装修甩项时，能充分意识到对毛坯面积比例将产生的重大影响，及时援引评奖规则，将可能出现的不利后果函告甲公司，案件最终结果将有很大不同。

作为施工总承包单位，对于建设工程施工合同中约定的各类特殊要求、奖项承诺应在履约全过程中进行管理协调，对于过程中建设方做出的重大变更及要求应在结合合同约定后制定实施方案，对于合同可能导致自身违约的事项提高敏感度。本案结果告诉我们，蝴蝶效应在施工领域也一样存在。

【相关规定】

《中华人民共和国合同法》

第四十五条 【附条件的合同】当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就;不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

《中华人民共和国仲裁法》
第十六条　关于协议应当具有下列内容：

请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。

第三十六条

仲裁员是否回避，由仲裁委员会主任决定；仲裁委员会主任担任仲裁员时，由仲裁委员会集体决定。

第五十八条　当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:
（一）没有仲裁协议的；
（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；
（三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；
（四）裁决所根据的证据是伪造的；
（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；
（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。

《仲裁规则》广州市仲裁委员会

第十三条

（一）当事人对仲裁协议的存在、效力或者案件的管辖权有异议的，应当在首次开庭前以书面形式提出。

（二）当事人未在本条第一款规定的期限内提出管辖权异议的，视为承认本会对仲裁案件的管辖权。

第三十五条

（二）当事人应当自收到受理通知或者仲裁通知之日起十五日内完成举证。逾期提交的，是否接受，由仲裁庭决定。

第七十条

（一）仲裁庭应当自组成之日起四个月内作出裁决。

（二）有特殊情况需要延长的，由首席仲裁员在期满十日前书面申请，经本会主任批准可以适当延长。

第七十四条 费用承担

（一）当事人最终向本会支付的仲裁费用以及应当承担的其他实际费用，仲裁庭应当在裁决书中予以确定。

（二）除非当事人另有约定，仲裁费用原则上由败诉方承担；当事人部分胜诉的，仲裁庭可以根据胜诉比例或者责任大小确定各方承担仲裁费用的比例。当事人自行和解或者经仲裁庭调解结案的，当事人可以协商确定各自承担的比例。

（三）仲裁庭有权根据当事人的请求在裁决书中裁定败诉方补偿胜诉方因办理案件支出的合理费用（包括律师服务费、保全费、公证费等）。

（四）胜诉方要求败诉方承担其办理案件的律师服务费的，仲裁庭应当考虑案件的裁决结果、复杂程度、代理律师的实际工作量以及案件的争议金额等有关因素予以裁定。双方当事人约定了具体金额且有律师代理的，从其约定，但最多不超过胜诉金额的百分之十五；双方当事人没有约定的，对实际支出的律师服务费，支持的额度最多不超过胜诉金额的百分之十五。

《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》

第六条  鲁班奖由建筑业企业自愿申报，经省、自治区、直辖市建筑业协会、有关行业建设协会或有关单位择优推荐后进行评选。

第十二条  对于已开展优质结构工程评选的地区和行业，申报工程须获得该地区或行业结构质量最高奖

第十七条  申报工程由承建单位提出申请，主要参建单位的资料由承建单位统一汇总申报。